## Sheet1
序号 | 需求名称 | 优先级 | 需求状态 | 测试负责人 | 计划提测时间 | 实际提测时间 | 冒烟结果 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 备注 | 是否延期
1 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-910# 《【卡尔蔡司】座席可选择访客多后置摄像头》 | 中 | 测试中 | 王泽瑶 | 2025.01.21
2 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-556# 《【前端】座席的状态应该跟RTM的连接状态强关联》 | 中 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.21
3 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-783# 《【内部自提】座席下线策略》 | 高 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.21
4 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-716# 《【RTM】座席上下线，RTM重连逻辑》 | 高 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.21
5 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-788# 《【卡尔蔡司】手机端增加RTM连接提示》 | 紧急 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.21
6 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-963# 《【内部自提】同屏批注功能调研+开发（需测试移动端）》 | 高 | 开发中 | 王泽瑶 | 2025.01.22
7 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-455# 《【产品规划】美颜插件》 | 中 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.22
8 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-454# 《【产品规划】清晰优先、流畅优先》 | 中 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.22
9 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-453# 《【产品规划】AI降噪》 | 中 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.22
10 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-787# 《【浪潮信息】一键邀请邀请增加复制链接功能》 | 紧急 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.23 |  |  |  |  | 着重看UI问题
11 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-901# 《【内部自提】强制刷新访客端页面，看到设备连接成功的时候立马点击 发起视频通话 ，访客端会报错》 | 中 | 测试中 | 王泽瑶 | 2025.01.23
12 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-972# 《复制-【卡尔蔡司】【战略】在线客服、视频客服打通》 | 紧急 | 已完成 | 王泽瑶 | 2025.01.23
13 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-645# 《【内部自提】新增视频路由的时候，自动滑动到新增的一行》 | 高 | 待验收 | 王泽瑶 | 2025.01.23
14 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-185# 《【视频二期】视频记录查询条件优化》 | 高 | 待验收 | 王泽瑶 | 2025.01.24
15 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-174# 《【视频二期】视频标签》 | 紧急 | 待验收 | 王泽瑶 | 2025.01.24
16 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-170# 《【视频二期】工作台远程》 | 高 | 待验收 | 王泽瑶 | 2025.01.24
17 | https://devops.aliyun.com/projex/req/ABCD-168# 《【视频二期】工作台聊天》 | 高 | 待验收 | 王泽瑶 | 2025.01.24